## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202201100
2021年12月份工作总结计划表（20220110080450026)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵敬轩 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 双录入 | 111126 | 33% | 108 | 1028 | 150000 | 当前批次已录完 | 无 | 无
2 | 扫描 | 10207 | 34% | 2 | 5103 | 80000 | 没有扫描的 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 双录入 | 150000 | 35% | 1050 |  | 增加录入一人 |  | 无
2 | 扫描 | 140000 | 36% | 5500 |  | 无 |  | 无