## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202201100
2021年10月份工作总结计划表（20220110080451022)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 112707 | 100% | 22.5 | 5009 | 11250 | 已完成 | 无 | 无
2 | 修图 | 117721 | 100% | 23.5 | 5009 | 117000 | 已完成 | 无 | 无
3 | 随案扫描 | 31774 | 100% | 18 | 1765 | 31000 | 已完成 | 无 | 无
4 | 装订 | 2488 | 100% | 14 | 177 | 2400 | 已完成 | 无 | 无
5 | 挂接 | 2364 | 100% | 11 | 214 | 2240 | 100% | 无 | 无
6 | 卷宗交接，打印封面 | 2348本 | 100% | 3 | 783 | 100% | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 85000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 85000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 随案扫描 | 22000 | 100% | 1550 |  | 无 |  | 无
4 | 装订 | 1970 | 100% | 175 |  | 无 |  | 无
5 | 挂接 | 1470 | 100% | 210 |  | 无 |  | 无
6 | 卷宗交接，打印封面 | 1500 | 100% | 500 |  | 无 |  | 无