## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202201100
2021年10月份工作总结计划表（20220110080451027)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 3801 | 无 | 33 | 115.181818 | 3200 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 195935 | 无 | 60.5 | 3238.59504 | 262500 | 其实一个扫描，速度不快 | 下个月多关注一下扫描，看看那些需要具体改进 | 无
3 | 修图 | 121575 | 无 | 23 | 5285.86957 | 175000 | 其中一个扫描的不细心，导致修图进度慢了 | 主抓扫描 | 无
4 | 录入 | 117713 | 无 | 136.5 | 862.3663 | 175000 | 录入规则没有非常熟练 | 观察慢的原因 | 无
5 | 装订 | 3527 | 无 | 19.5 | 180.871795 | 4000 | 录入慢 | 抓录入 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2400 | 无 | 80 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 140000 | 无 | 3500 |  | 缺人 |  | 本月扫描离职一个人，10月份要扫描50年代左右的老档
3 | 修图 | 85000 | 无 | 4250 |  | 缺人 |  | 可能会修到老档案
4 | 录入 | 80000 | 无 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 1800 | 无 | 80 |  | 缺人 |  | 录入慢，装订会没得装，可能会整理