## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022011008
2021年9月份工作总结计划表（20220110080451039)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描，著录 | 扫描54183，著录2524 | 10% | 4 | 70 | 刚开项目 | 无 | 加强培训，提高产量 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描10万，著录5000 | 扫描10万，著录5000 | 25% | 80% |  | 暂无 |  | 无