## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022011008
2021年9月份工作总结计划表（20220110080451045)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵新新 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 28000件 | 8月份共归档3027件 | 随案不积压 | 23天 | 214 | 3000件 | 中间库执行局结案卷宗较多，整理有难度 | 尽量提高工作效率 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 28000件 | 2400件 | 随案不积压 | 266件 |  | 无 |  | 无