## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022021116
2022年1月份工作总结计划表（20220211165714008)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：崔种意 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月12日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 白峰街道办事处扫描 | 11533 | 百分之十 | 6 | 无 | 10000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 白峰街道办事处扫描 | 40000 | 百分之三十 | 无 |  | 无 |  | 无