## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022030913
2022年3月份工作总结计划表（20220309134010000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海档案馆 | 扫描45361 | 100 |  |  | 开始新的三期项目，每月扫描量10万 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 已完成 | 100 |  |  | 完成扫尾工作 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 扫描，修图完成 | 70 |  |  | 这个月结束项目 | 无 | 无 | 无
4 | 白峰街道 | 扫描，著录。装订已完成 | 100 |  |  | 扫尾工作 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理46478 | 30 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 需要个老员工
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海档案馆 | 扫描10万 | 20 | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 开始新的项目 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 著录 | 100 | 100 |  | 需要著录高手 |  | 无
4 | 白峰街道 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 完成60% | 60 | 90 |  | 无 |  | 无