## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022041208
2022年4月份工作总结计划表（20220412082731000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海档案馆 | 修图:23675.00 整理:18269.00 著录:2500.00 扫描a3:421.00 扫描a4:34585.00 其他工序:0.00 | 50% |  |  | 修图:23675.00 整理:18269.00 著录:2500.00 扫描a3:421.00 扫描a4:34585.00 其他工序:0.00 | 完成 | 五楼掉配一名员工 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 质检整改完成 | 100 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 完成扫描著录 | 99 |  |  | 无 | 无 | 无 | 疫情好点去收尾
4 | 白峰街道 | 完成 | 完成 |  |  | 完成 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 扫描48618 | 80 |  |  | 完成 | 完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海档案馆 | 扫描10万，著录1万 | 60 | 90 |  | 掉配一名员工去五楼 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理20万，扫描5万 | 10% | 90 |  | 需招3名员工 |  | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 白峰街道 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 结束项目 | 100 | 90 |  | 无 |  | 无