## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022041909
2022年4月份工作总结计划表（20220419094030000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严欢 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 双199242 单99621 | 60.30% |  |  | 100000 | 未完成 | 无 | 无
2 | 扫描 | 239039 | 35.42% |  |  | 200000 | 完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 100000 | 62% | 12000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 180000 | 37% | 600000 |  | 无 |  | 无