## 月工作总结2022年5月份工作总结计划表（2022051614
2022年5月份工作总结计划表（20220516142900000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年5月10日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海档案馆 | 扫描107162 | 30% |  |  | 扫描10万 | 无 | 无 | 由于报纸扫描较多，故产量不高
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描133056录入28485 | 10% |  |  | 扫描10万。著录2.5万 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 其他工序:0.00 | 完成 |  |  | 其他工序:0.00 | 完成 | 无 | 无
4 | 白峰街道 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 完成一期项目 | 100 |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海档案馆 | 扫描10万 | 40% | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描10万 | 20% | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 白峰街道 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 完成二期项目 | 100 | 90 |  | 无 |  | 无