## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022060816
2022年6月份工作总结计划表（20220608165724000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：方红朵 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月7日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 宁波中院 | 无纸化扫描：63370页，无纸化修图：60915页，编目：1406本，打印封皮：538张，装订：415本，录入：1096本，公安卷装订1104本，公安卷扫描：119225页，公安卷修图119225页 | 50％ |  |  | 无纸化扫描：63370页，无纸化修图：60915页，编目：1406本，打印封皮：538张，装订：415本，录入：1096本，公安卷装订1104本，公安卷扫描：119225页，公安卷修图119225页 | 公安卷扫描由于人员的不稳定性，导致进度 | 人员稳定，后期跟上进度 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 宁波中院 | 无法固定产量 | 无 | 无法固定产量 |  | 无 |  | 无