## 月工作总结2022年9月份工作总结计划表（2022091316
2022年9月份工作总结计划表（20220913163637000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：李凌凌 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年9月13日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 海安城南派出所 | 扫描：138331页 录入：0 | 扫描54% 录入0 |  |  | 扫描：120000页 录入：0条 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 录入 | 扫描：150000页 录入：10000条 | 10% | 16000页/人 |  | 无 |  | 无