## 月工作总结2022年9月份工作总结计划表（2022100814
2022年9月份工作总结计划表（20221008141029000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严欢 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 单95222 双190444 | 73.56% |  |  | 单100000 双200000 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 217694 | 73.56% |  |  | 200000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 单100000 双200000 | 76% | 10000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 150000 | 46% | 80000 |  | 无 |  | 无