## 月工作总结2022年7月份工作总结计划表（2022110319
2022年7月份工作总结计划表（20221103195718009)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年7月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫188740页、修图184588页、钉装3594本、挂接1669本 | 100% |  |  | 快扫16万页、修图16万页、钉装3000本、挂接2800本 | 挂接未完成、电脑重新装系统导致不好挂接、法鉴委（老）未提档无法挂接 | 法鉴委提档 | 已完成目标
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫18万页、修图18万页、挂接2800本、钉装3500本 | 14.4% | 快扫8700页、修图8600页、挂接260本、钉装266本 |  | 无 |  | 下月完成数据18万页