## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022110319
2022年1月份工作总结计划表（20221103195719010)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严其凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 双248513单124857 | 48.91% | 11/27 | 20000 | 100000 | 完成 | 无 | 无
2 | 扫描 | 117878 | 29.19% | 4/7 | 350000 | 200000 | 疫情原因，导致派出所档案运输时间排后。 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 100000 | 51% | 20000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 180000 | 31% | 50000 |  | 无 |  | 无