## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202211031
2021年12月份工作总结计划表（20221103195719031)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严其凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 123389 | 45.71% | 8/26 | 15000 | 90000 | 完成 | 无 | 无
2 | 扫描 | 172932 | 28.35% | 3/26 | 55000 | 180000 | 未完成，一户一档难扫。 | 增加人员 | 无
3 | 整理 | 102075 | 无 | 1/26 | 100000 | 100000 | 完成 | 无 | 无
4 | 修图 | 179963 | 无 | 1/26 | 150000 | 150000 | 完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 100000 | 49% | 15000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 200000 | 30% | 60000 |  | 无 |  | 无
3 | 整理 | 100000 | 无 | 100000 |  | 无 |  | 无
4 | 修图 | 150000 | 无 | 150000 |  | 无 |  | 无