## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202211031
2021年11月份工作总结计划表（20221103195719042)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 修图 | 85359 | 100% | 17 | 5021 | 85200 | 已完成 | 无 | 无
2 | 扫描 | 85359 | 100% | 17 | 5000 | 85200 | 已完成 | 无 | 无
3 | 随案扫描 | 24304 | 100% | 14 | 1736 | 22204 | 已完成 | 无 | 无
4 | 装订 | 2015 | 100% | 11 | 183 | 1970 | 已完成 | 无 | 无
5 | 挂接 | 1605 | 100% | 7.5 | 214 | 1470 | 已完成 | 无 | 无
6 | 整理盖章 | 1890 | 100% | 1.5 | 1260 | 1800 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 修图 | 110000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 110000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 随案扫描 | 28900 | 100% | 1700 |  | 无 |  | 无
4 | 装订 | 2520 | 100% | 180 |  | 无 |  | 无
5 | 挂接 | 2310 | 100% | 210 |  | 无 |  | 无
6 | 整理盖章 | 2500 | 100% | 1200 |  | 无 |  | 无