## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202211031
2021年11月份工作总结计划表（20221103195719047)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 扫描 整理 切图 装订 | 录入78182条 扫描93144页 整理104295页 切图82026页 装订89529页 | 百分之四十八 | 实际上班人数13人 应出勤17天 | 录入每人每天800条 扫描每人每天2800页 整理每人每天4700页 切图每天5000页 装订每人每天4000页 | 10万扫描8万著录 | 上班天数太少 | 平时抓紧时间 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 扫描 整理 切图 装订 | 10万扫描 10万著录 | 百分之十 | 录入每人天850条 扫描每人天3000页 整理每人天5000页 切图每人天5000页 装订每人天4500页 |  | 无 |  | 无