## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022110319
2021年8月份工作总结计划表（20221103195720008)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 7月完成村里档案 | 著录3万，修图6.8万 | 100% | 14 | 80% | 扫描20万，著录3万 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 人员招满15人 | 扫描20万，著录3万 | 20% | 90% |  | 招人2人左右 |  | 无