## 月工作总结2022年11月份工作总结计划表（202211031
2022年11月份工作总结计划表（20221103195809003)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年11月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 4550 | 0 |  |  | 2100 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 116830 | 0 |  |  | 147000 | 有泡水档案 | 无 | 无
3 | 修图 | 115728 | 0 |  |  | 168000 | 泡水档案 | 无 | 无
4 | 录入 | 82136 | 0 |  |  | 113400 | 有新人，量达不到目标质 | 无 | 无
5 | 装订 | 3046 | 0 |  |  | 3150 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 3960 | 0 | 120 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 150000 | 0 | 3000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 137500 | 0 | 5500 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 75000 | 0 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 2040 | 0 | 120 |  | 无 |  | 无