## 月工作总结2022年9月份工作总结计划表（2022110319
2022年9月份工作总结计划表（20221103195809015)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年9月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 镇海档案馆 | 装订:10630.00 修图:69220.00 著录:24321.00 其他工序:0.00 | 95% |  |  | 装订:10630.00 修图:69220.00 著录:24321.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:291192.00 修图:202596.00 装订:74440.00 录入（条）:43363.00 质检目录:22648.00 扫描:157500.00 其他工序:0.00 | 60% |  |  | 整理:291192.00 修图:202596.00 装订:74440.00 录入（条）:43363.00 质检目录:22648.00 扫描:157500.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 白峰街道 | 扫描30494录入1732 | 10% |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:210.00 修图:117136.00 录入（条）:29615.00 扫描:94324.00 其他工序:0.00 | 40% |  |  | 整理:210.00 修图:117136.00 录入（条）:29615.00 扫描:94324.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
6 | 宁波气象局 | 50% | 50% |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 镇海档案馆 | 结束项目 | 100 | 90 |  | 无 |  | 这两月主要质检和改错
2 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描1万 | 65% | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 白峰街道 | 8万扫描 | 20% | 90 |  | 无 |  | 无
5 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 扫描10万 | 50% | 90 |  | 无 |  | 无
6 | 宁波气象局 | 100 | 100 | 90 |  | 无 |  | 无