## 月工作总结2022年5月份工作总结计划表（2022110319
2022年5月份工作总结计划表（20221103195809062)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年5月5日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫158901页、修图163038页、挂接3299本、钉装3291本 | 83% |  |  | 快扫12万页、修图12万页、挂接2500本、钉装2500本 | 已完成 | 归档卷宗不多 | 完成总数据104万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 如皋法院 | 快扫16万页、修图16万页、挂接3000本、钉装3000本 | 96% | 快扫8000页、修图8000页、挂接270本本、钉装270本 |  | 无 |  | 完成数据16万页