## 月工作总结2022年4月份工作总结计划表（2022110319
2022年4月份工作总结计划表（20221103195809068)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：陈路 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年4月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描/整理/著录/折大图/修图 | 62212/6146/3989/19688/60476 | 60 |  |  | 33000/2000/3000/6000/20000 | 都已经完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描/整理/著录/折大图/修图 | 5000/3000/1000/1000/5000 | 90 | 扫描：4290页/天，整理：723页/天，著录：469/天，折图：1575页/天，修图：12095页/天 |  | 无 |  | 无