## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022110319
2022年3月份工作总结计划表（20221103195810022)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 录入 质检B表 装订 | 录入37607条 质检B表51566条 整理20184页 装订71920页 | 百分之二 |  |  | 完成之前未完成的20万页著录 和部分B表质检 | 因为先完成了B表质检和剩下的著录这个月没有完成公司对我的要求产量 | 从3月份开始一切步入正常 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚公安局 | 扫描13万 著录5万 | 百分之十 | 扫描每人天3000 著录每人天600 整理每人天6000 |  | 无 |  | 无