## 月工作总结2022年2月份工作总结计划表（2022110319
2022年2月份工作总结计划表（20221103195810032)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年2月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 著录 扫描 整理 装订 切图 | 著录76514条 扫描34526页 整理34129页 装订41565页 切图105000页 | 百分之5 | 实际出勤18天 出勤人数10人 | 著录每人天700 扫描每人天2500 整理每人天2500 装订每人天2500 切图每人天7000 | 十二万著录扫描 | 扫描案卷难借 著录案卷较难 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 著录 扫描 整理 装订 切图 | 10万著录5万扫描 | 百分之五 | 著录每人天700 扫描每人天2500 装订每人头天3000 整理 每人天2500 切图每人天7000 |  | 无 |  | 无