## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202211031
2021年12月份工作总结计划表（20221103195810060)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：徐艳飞 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月9日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 随案扫描修图，老案卷扫描修图，挂接编目，装订，打印封皮，调还卷 | 扫描83496页，修图89454页，挂接编目2317本，装订2129，打印封皮1989张，调还卷n | 100% | 22天 | 100% | 随案扫流程同步 | 无 | 无 | 现场除了随案扫外还增加了一批1979－1999年的老公安卷且甲方要求我们一年完成老的公安卷，这让我们加大了难度:1.由于老的公安卷年久纸张薄、脆、破旧、纸张大小不一、缺页漏页等各种问题，导致扫描速度慢，修图难度大，装订速度慢。2.老的公安卷有20个年份8000多册一年完成很难。3.人手不够，需要增加人员。以上三点有跟甲方老师说过，甲方称我们可以完成，殊不知只有五楼四人呀，要做随案扫还要做老案卷是来不及的。前提下我们每天先要完成随案扫后，有时间才能扫老的案卷。
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 随案扫流程同步 | 随案扫流程同步 | 100% | 100% |  | 无 |  | 工作安排:立案庭、望春法庭各一人，五楼四人:1人随案扫扫描、修图、挂接编目，1人打印封皮、还卷上架，1人装订、还卷上架，1人扫随案扫、扫老的案卷、修图