## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202211031
2021年11月份工作总结计划表（20221103195811000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描68474，著录8555，整理51645 | 90 | 75 | 4 | 90 | 扫描10万 | 整理难整，跟扫描同步了 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描5万结束，著录1万 | 扫描5万，著录1万 | 90 | 90 |  | 无 |  | 无