## 月工作总结2021年11月份工作总结计划表（202211031
2021年11月份工作总结计划表（20221103195811009)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年11月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、挂接、切图、钉装 | 快扫161945页、挂接3025本、切图142346页、钉装3459本 | 14.4% | 快扫17天、挂接10天、切图13天、钉装266本 | 快扫9526页、挂接302本、切图10949页、钉装266本 | 快扫18万页、切图17万页、挂接3700本、钉装3600本、 | 放假天数多 | 完成每天的目标 | 本月完成数据18万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、切图、挂接、钉装 | 快扫19万页、切图19万页、挂接3700本、钉装3800本 | 15% | 快扫1万页、切图1万页、挂接300本、钉装260本 |  | 无 |  | 完成19万页