## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202211031
2021年10月份工作总结计划表（20221103195811012)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：徐艳飞 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月12日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描，修图，挂接编目，装订，封皮打印，调还卷，案卷上架 | 扫描61421，修图61421，挂接编目2630，装订2054，封皮打印2126，案卷上架21小时，调还卷n | 100% | 22 | 100% | 同步 | 无 | 无 | 10月份开始扫描（1979－1999）的公安卷
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 随案扫描修图挂接装订，老公安卷扫描修图挂接装订去外面法庭调还档 | 随案扫同步，公安卷不明确 | 随案扫100% | 100% |  | 由于老的档案纸张年久，需要一台A380扫描仪 |  | 现在问题:1封皮打印系统更换新的系统，模板不够完善，打封皮耗时间。2.老的公安卷历史悠久纸张脆，破烂，问题多明显影响了扫描修图进度。3.随案扫和老案卷同时进行完全影响进度（我们每天必须先完成随案扫后，在去扫描老的案卷。）