## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022110319
2021年9月份工作总结计划表（20221103195811040)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严鑫 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描，目录，修图，整理，装订，校对 | 扫描142242页，目录10113条，修图138881页，整理138212页，装订97083页，校对72633条。 | 60.7% | 24 | 扫描2807，目录633，修图2170，整理2940，装订2110，校对1089。 | 扫描100000，目录100000，整理100000，装订80000 | 已完成计划 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描，目录，修图，整理，装订，校对 | 扫描100000，目录100000，整理100000 | 62% | 扫描2800，目录800，整理3000 |  | 无 |  | 无