## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022110319
2021年9月份工作总结计划表（20221103195811044)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、钉装、挂接 | 快扫163621页、修图184184页、钉装3733本、挂接4999本 | 48% | 快扫18天、修图18天、钉装14.5天、挂接18天 | 快扫9090页、修图10232页、钉装257本、挂接277本 | 快扫18万页.修图18万页、钉装250本、挂接260本 | 快扫扫批量退卷的 | 加快扫描 | 已完成数据60万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫18万页、修图18万页、钉装3500本、挂接3700本 | 64% | 快扫9500页、修图10000页、钉装250本、挂接260本 |  | 无 |  | 完成20万页