## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022110319
2021年8月份工作总结计划表（20221103195811065)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严其凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 录入 | 双录入253789条（单录入126895条） | 38% | 7/22 | 业务1300条 户籍600条 | 段塘南门业务和户籍约180000条左右 单录入90000条左右 | 计划完成 | 计划完成 | 无
2 | 扫描 | 23712页 | 21% | 1/6 | 1100(一户一档) | 扫描南门派出所，约200000页左右 | 甲方档案运输出现问题，导致扫描人员转到录入，一户一档加工过程中产量太低，已暂停，需和甲方协商好。 | 质检需要提升效率。 | 无
3 | 修图 | 199218 | 无 | 1/13 | 15000 | 南门派出所档案.约150000页左右 | 计划完成 | 无 | 无
4 | 整理 | 3408本/28995页 | 无 | 2/22 | 100本 | 南门档案户籍业务整理，约1000本左右 | 计划完成 | 无 | 无
5 | 装订 | 6744本/207031页 | 无 | 3/22 | 100本 | 装订南门派出所5000本左右 | 计划完成 | 无 | 无
6 | 校对 | 67177条 | 无 | 3/22 | 1000条 | 鼓楼户籍段塘户籍，约20000条 | 计划完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 录入 | 段塘南门业务和户籍约180000条左右 单录入90000条左右 | 40% | 业务15000左右 户籍700左右 |  | 需要增添录入人员2人 |  | 无
2 | 扫描 | 扫描南门派出所，段塘派出所，约200000页左右 | 23% | 4000页 |  | 需要增添扫描员工1人 |  | 无
3 | 修图 | 南门段塘派出所档案.约150000页左右 | 无 | 15000页 |  | 无 |  | 无
4 | 整理 | 南门档案户籍业务整理，约1000本左右 | 无 | 100本 |  | 无 |  | 无
5 | 装订 | 根据甲方质检情况进行装订，约装订南门段塘派出所3000本左右 | 无 | 100本 |  | 无 |  | 无
6 | 校对 | 段塘户籍南门，约40000条 | 无 | 1300 |  | 无 |  | 无