## 月工作总结2021年7月份工作总结计划表（2022110319
2021年7月份工作总结计划表（20221103195812015)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年7月31日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 装订 扫描 录入 切图 | 整理122099页 装订7729页 修图43602页 录入16147条 扫描96635页 | 百分之十 | 实际上班人数10人，应出勤17天， | 装订每人每天3864页，修图每人每天6228页，录入每人每天201条，扫描每人每天3019页，整理每人每天3844页 | 15万扫描，5万著录 | 本月因受台风天气影响，导致本月实际上班天数少了4天，应余姚市政府要求全组人员去接种疫苗，停工半天，著录又因为50年代案卷字迹潦草无法有效快速的著录 | 8月份开始正常的一周6天上班，50年代第一批案卷也已著录完毕，会迎头赶上 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 装订 切图 录入 扫描 | 15万扫描 5万著录 | 百分之二十 | 整理每人每天4000左右，装订每人每天4000左右，修图每人每天8000左右，录入每人每天500左右，扫描每人每天4000左右 |  | 暂无 |  | 无