## 月工作总结2022年11月份工作总结计划表（202211100
2022年11月份工作总结计划表（20221110081925000)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年11月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:2570.00 扫描:52663.00 搬案卷:18.00 其他工序:0.00 | 10% |  |  | 整理:2570.00 扫描:52663.00 搬案卷:18.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 镇海档案馆 | 装订:47709.00 修图:28198.00 整理:30084.00 其他工序:0.00 | 100 |  |  | 装订:47709.00 修图:28198.00 整理:30084.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:163474.00 修图:59331.00 录入（条）:18220.00 扫描:154479.00 其他工序:0.00 | 70% |  |  | 整理:163474.00 修图:59331.00 录入（条）:18220.00 扫描:154479.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 白峰街道 | 扫描16287 | 30% |  |  | 其他工序:0.00 | 疫情 | 招人 | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:477.00 修图:19698.00 装订:988.00 录入（条）:5694.00 扫描:28178.00 其他工序:0.00 | 50% |  |  | 整理:477.00 修图:19698.00 装订:988.00 录入（条）:5694.00 扫描:28178.00 其他工序:0.00 | 疫情 | 无 | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 扫描8万 | 20% | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描10万 | 80% | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 白峰街道 | 无 | 40 | 90 |  | 无 |  | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 扫描10万 | 60 | 90 |  | 无 |  | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 | 无 |  | wu |  | 无