## 月工作总结2022年10月份工作总结计划表（202211212
2022年10月份工作总结计划表（20221121214814008)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年10月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 余姚人社局 | 整理:493.00 搬案卷:0.00 其他工序:0.00 | 5% |  |  | 整理:493.00 搬案卷:0.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
2 | 镇海档案馆 | 装订:51653.00 著录:23920.00 其他工序:0.00 | 99% |  |  | 装订:51653.00 著录:23920.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 整理:174067.00 修图:69692.00 装订:331949.00 录入（条）:54378.00 质检目录:1233.00 扫描:88129.00 其他工序:0.00 | 60% |  |  | 整理:174067.00 修图:69692.00 装订:331949.00 录入（条）:54378.00 质检目录:1233.00 扫描:88129.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 白峰街道 | 扫描49952 录入5641 | 30% |  |  | 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 整理:21958.00 修图:29126.00 录入（条）:9967.00 扫描:40622.00 其他工序:0.00 | 50% |  |  | 整理:21958.00 修图:29126.00 录入（条）:9967.00 扫描:40622.00 其他工序:0.00 | 无 | 无 | 无
7 | 宁波气象局 | 已完成 | 100 |  |  | 其他工序:0.00 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 余姚人社局 | 无 | 10% | 90 |  | 无 |  | 无
2 | 镇海档案馆 | 无 | 100 | 90 |  | 无 |  | 无
3 | 宁波北仑区新碶街道办事处 | 扫描8万。著录2万 | 70% | 无 |  | 无 |  | 无
4 | 宁波北仑区霞浦街道办事处 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
5 | 白峰街道 | 40 | 40% | 90 |  | 无 |  | 无
6 | 宁波北仑区柴桥街道办事处 | 60 | 60 | 无 |  | 无 |  | 无
7 | 宁波气象局 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无