## 月工作总结2022年9月份工作总结计划表（2022112121
2022年9月份工作总结计划表（20221121214814020)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：戴培培 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年9月2日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 扫描 | 120007 | 100% |  |  | 120000 | 已完成 | 无 | 无
2 | 修图 | 120000 | 100% |  |  | 120000 | 已完成 | 无 | 无
3 | 装订 | 2051 | 100% |  |  | 2050 | 已完成 | 无 | 无
4 | 挂接 | 2411 | 100% |  |  | 2400 | 已完成 | 无 | 无
5 | 随案扫描 | 46194 | 100% |  |  | 46000 | 已完成 | 无 | 无
6 | 装盒 | 1080 | 100% |  |  | 1080 | 已完成 | 无 | 无
7 | 交接卷宗，打印封面，归还卷宗 | 2500 | 100% |  |  | 2500 | 已完成 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 | 120000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
2 | 修图 | 120000 | 100% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 装订 | 2880 | 100% | 160 |  | 无 |  | 无
4 | 挂接 | 2100 | 100% | 2100 |  | 无 |  | 无
5 | 随案扫描 | 36000 | 100% | 2000 |  | 无 |  | 无
6 | 装盒 | 720 | 100% | 80 |  | 无 |  | 无
7 | 归还卷宗，整理盖章，打印封面 | 2500 | 100% | 100 |  | 无 |  | 无