## 月工作总结2022年7月份工作总结计划表（2022112121
2022年7月份工作总结计划表（20221121214814037)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年7月3日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐南城建档案 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
2 | 宝鸡车管所 | 修图:418701扫描:568525 其他工序:挂接20000页 | 4％ |  |  | 修图:1000000扫描:1000000其他工序:挂接900000页 | 扫描机器调试，更换，修图人员试用，培训，挂接拷贝数据慢，图片重名命软件未使用 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐南城建档案 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
2 | 宝鸡车管所 | 扫描1000000页修图1000000页，挂接900000页 | 10％ | 无 |  | 无 |  | 无