## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022112121
2022年6月份工作总结计划表（20221121214814048)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：李楠 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 淮安房产 | 扫描:11967装订:11475编号:11390 | 45 |  |  | 扫描:10000装订:10000编号:8000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 淮安房产 | 装订10000，扫描10000，编号9500 | 52 | 120 |  | 无 |  | 无