## 月工作总结2022年6月份工作总结计划表（2022112121
2022年6月份工作总结计划表（20221121214814051)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：韩万里 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年6月6日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 宝鸡车管所 | 整理+编码约20万页，扫描约12万页，修图约4万页， | 0% |  |  | 计划每天按4万页成品 | 人员不够，软件没到位 | 增加人员，软件尽快到位 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 盐南城建档案 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 宝鸡车管所 | 成品80万页 | 8% | 8% |  | 软件，人员尽快到位 |  | 无