## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022112121
2022年3月份工作总结计划表（20221121214815023)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：李楠 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 淮安房产 | 扫描:9406 装订:11917 编号:8403 | 20 |  |  | 扫描:11000 装订:11000 编号9000 | 扫描，编号因业主档案送交数量没有达到预期量 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 淮安房产 | 10000 | 30 | 130 |  | 无 |  | 无