## 月工作总结2022年3月份工作总结计划表（2022112121
2022年3月份工作总结计划表（20221121214815035)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：龚翠华 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年3月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫170218页、修图142442页、挂接2679本、钉装2545本 | 52% |  |  | 快扫16万页、修图16万页、挂接2300本、钉装3600本 | 上班天数少、估算太多了 | 无 | 完成总数据65万页
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 快扫、修图、挂接、钉装 | 快扫24万页、修图22万页、挂接4000本、钉装4050本 | 71% | 快扫8900页、修图1万页、挂接290本、钉装270本 |  | 无 |  | 完成数据24万页