## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022112121
2022年1月份工作总结计划表（20221121214815053)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月24日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 1307 | 无 | 17 | 76.88 | 500 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 41204 | 无 | 12.5 | 3296.32 | 29900 | 无 | 无 | 无
3 | 修图 | 95574 | 无 | 20 | 4778.7 | 90000 | 有新学习修图的人员 | 无 | 无
4 | 录入 | 92699 | 无 | 70 | 1324.271 | 90000 | 无 | 无 | 无
5 | 装订 | 514 | 无 | 8 | 64.25 | 1200 | 档案很厚 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 720 | 无 | 40 |  | 缺人 |  | 无法保证每天都有整理的人员
2 | 扫描 | 80000 | 无 | 2000 |  | 缺人 |  | 无法保证每天都有扫描的人员
3 | 修图 | 90000 | 无 | 5000 |  | 缺人 |  | 无
4 | 录入 | 54000 | 无 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 360 | 无 | 20 |  | 缺人 |  | 无法保证每天都有装订的人员