## 月工作总结2022年1月份工作总结计划表（2022112121
2022年1月份工作总结计划表（20221121214815059)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高申学 |  |  |  | 汇报日期： | 2022年1月11日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 霞浦街道 | 扫描31532 | 40 | 2 | 80 | 40000 | 疫情原因，去新碶上班 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 完成项目 | 扫描50000 | 100 | 90 |  | 无 |  | 无