## 月工作总结2021年12月份工作总结计划表（202211212
2021年12月份工作总结计划表（20221121214816005)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年12月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 2066 | 无 | 21.5 | 96.093 | 2600 | 整理来不及扫描，扫描自己会编半天到一天的页码 | 无 | 无
2 | 扫描 | 82124 | 无 | 34.5 | 2380.41 | 156000 | 扫的慢，老档 | 分析原因改进 | 无
3 | 修图 | 131272 | 无 | 24 | 5469.667 | 117000 | 无 | 无 | 无
4 | 录入 | 98749 | 无 | 105.5 | 936.0095 | 104000 | 新人打的不多 | 尽快让新人适应 | 无
5 | 装订 | 2174 | 无 | 13.5 | 161.04 | 1326 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2730 | 无 | 70 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 130000 | 无 | 2500 |  | 缺人 |  | 无
3 | 修图 | 130000 | 无 | 5000 |  | 缺人 |  | 无
4 | 录入 | 123500 | 无 | 950 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 1300 | 无 | 100 |  | 缺人 |  | 无