## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202211212
2021年10月份工作总结计划表（20221121214816023)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：张冬燕 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月31日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 2627 | 无 | 21.5 | 122.18 | 2400 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 107442 | 无 | 37 | 2903.83 | 14000 | 请假好几天，还有老档就是扫的有点慢 | 多督促 | 无
3 | 修图 | 96184 | 无 | 20 | 4809.2 | 117000 | 扫描尺寸没调好，每张都要修 | 多观察 | 无
4 | 录入 | 73177 | 无 | 75 | 975.69 | 80000 | 部分人手速慢 | 多监督 | 无
5 | 装订 | 1182 | 无 | 13 | 90.92 | 1800 | 录入人员太少，不够装订 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 2600 | 无 | 100 |  | 缺人 |  | 无
2 | 扫描 | 156000 | 无 | 3000 |  | 缺人 |  | 无
3 | 修图 | 117000 | 无 | 4500 |  | 缺人 |  | 0
4 | 录入 | 104000 | 无 | 1000 |  | 缺人 |  | 无
5 | 装订 | 1326 | 无 | 51 |  | 缺人 |  | 无