## 月工作总结2021年10月份工作总结计划表（202211212
2021年10月份工作总结计划表（20221121214816035)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：严其凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年10月8日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 203492 | 无 | 5/26 | 40000 | 100000 | 完成 | 无 | 因甲方质检未到位，装订人员调到整理
2 | 扫描 | 218831 | 25.15% | 4/26 | 54000 | 200000 | 完成 | 无 | 无
3 | 修图 | 169504 | 无 | 1/26 | 169504 | 150000 | 完成 | 无 | 无
4 | 录入 | 双录186917，单93459 | 40.23% | 7/26 | 13000 | 双180000，单90000 | 完成 | 无 | 无
5 | 校对 | 167608 | 无 | 2/26 | 75000 | 150000 | 完成 | 无 | 无
6 | 装订 | 121090 | 无 | 1/26 | 121090 | 200000 | 未完成，因甲方质检未到位，装订不能按时进行 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 170000 | 无 | 85000 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 200000 | 27% | 4000 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 150000 | 无 | 150000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 双140000，单70000 | 42% | 23000 |  | 无 |  | 无
5 | 校对 | 1 | 无 | 50000 |  | 无 |  | 无
6 | 装订 | 根据项目情况而定 | 无 | 150000 |  | 无 |  | 无