## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022112121
2021年9月份工作总结计划表（20221121214816053)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：高剑楠 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 | 3766 | 无 | 30 | 125.53 | 4080 | 1.人员集体改错，三天无产量；2.Y6卷宗较复杂，编页难度提高，速度有所下降 | 及时记录问题，提高整理速度 | 无
2 | 扫描 | 195128 | 无 | 59 | 3307 | 252000 | 1.人员集体改错；2.两名扫描人员错误较多，改错占用时间太多；3.两名扫描人员产量不达标，需要提量 | 1.帮助解决错误较多问题，减少改错占用过多时间的问题；2.提高扫描速度，及时提量 | 无
3 | 修图 | 127890 | 无 | 22 | 5813 | 168000 | 1.集体改错占用时间；2.扫描人员错误较多，影响修图速度；3.规则不明确，耽搁较多 | 1.减少扫描错误，大批量错误直接退回；2.明确规则，减少不必要的步骤 | 无
4 | 录入 | 129846 | 无 | 136 | 954 | 192000 | 1.集体改错；2.月底改为一文一件的存根录入，人名太多，产量极低 | 正常录入产量即可正常 | 无
5 | 装订 | 4119 | 无 | 23 | 179 | 3840 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 整理 | 3200 | 无 | 128 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 262500 | 无 | 3500 |  | 无 |  | 无
3 | 修图 | 175000 | 无 | 7000 |  | 无 |  | 无
4 | 录入 | 154000 | 无 | 1000 |  | 无 |  | 一文一件存根还需两到三天，未估量，一共仅有350余条
5 | 装订 | 4000 | 无 | 160 |  | 无 |  | 无