## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022112121
2021年9月份工作总结计划表（20221121214816057)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：柳泽凯 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 整理 装订 扫描 录入 切图 | 扫描158245页 修图168869页 录入53946条 装订19435页 整理131512页 | 百分之三十 | 实际上班人数12人 应出勤22天 | 扫描每人每天3596页 修图每人每天7675页 录入每人每天490条 整理每人每天5977页 | 15万扫描 5万著录 | 已完成计划量 | 已完成计划量 继续保持 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 扫描 修图 录入 装订 整理 | 15万扫描 5万著录 | 百分之二十 | 整理每人5000一天 扫描每人3600一天 录入每人600条一条 修图每人8000页一天 |  | 无 |  | 无