## 月工作总结2021年9月份工作总结计划表（2022112121
2021年9月份工作总结计划表（20221121214816058)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：赵敬轩 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年9月1日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 双录入 | 91562 | 30% | 105 | 872.019 | 20000 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 87762 | 30% | 15 | 5850.8 | 95000 | 没有扫描件了 | 无 | 无
3 | 装订 | 8104卷 | 30% | 23 | 352.34 | 20箱 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 双录入 | 80000 | 1% | 900 |  | 无 |  | 无
2 | 扫描 | 80000 | 1% | 5000 |  | 无 |  | 无
3 | 装订 | 10000卷 | 1% | 400 |  | 无 |  | 无