## 月工作总结2021年8月份工作总结计划表（2022112121
2021年8月份工作总结计划表（20221121214816073)
部门： | 项目组 |  |  | 姓名：李楠 |  |  |  | 汇报日期： | 2021年8月4日
本月工作总结
序号 | 工作项 | 月度实际完成量 | 已完成总项目的百分比 | 月度实际人天 | 本月人员平均效率 | 本月计划量 | 未完成计划量原因分析 | 改善措施 | 备注
1 | 装订 | 17485 | 56.3 | 131.5 | 132.975 | 150000 | 无 | 无 | 无
2 | 扫描 | 15975 | 60 | 56.4 | 283.24 | 150000 | 无 | 无 | 无
3 | 编号 | 16392 | 58 | 46.5 | 352.52 | 15000 | 无 | 无 | 无
本月工作心得：
下个月计划
序号 | 工作项 | 下个月计划完成量 | 预计完成总项目的百分比 | 计划下个月人员平均效率 |  | 资源需求 |  | 备注
1 | 装订 | 15000 | 66.3 | 13333 |  | 打印机不够用 |  | 无
2 | 扫描 | 15000 | 70 | 284 |  | 无 |  | 无
3 | 编号 | 150000 | 68 | 188 |  | 无 |  | 无